## Arkusz4
Rodzaj ryzyka | Ryzyko | Opis | Skutki | Prawdopodobieństwo | Wpływ na projekt | Metoda zarządzania ryzykiem
Ryzyko finansowe | Nieprzewidziane koszty | Nieprzewidziane koszty mogą prowadzić do przekroczenia budżetu projektu i problemy z finansowaniem projektu typu : - dodatkowe oplaty licencyjne (na connectory) - dodatkowe oplaty subskrypcji baz referencyjnych - dodatkowe oplaty zwiazane ze wsparciem L3 (w strefie EU) | Przekroczenie budżetu projektu, ograniczenie lub anulowanie projektu, problemy z finansowaniem projektu. | Średnie | Wysoki | Łagodzenie - staranne planowanie, monitorowanie i zarządzanie kosztami projektu w celu minimalizacji nieprzewidzianych kosztów.
Ryzyko legislacyjne | Brak zgodności z RODO | Brak zgodności z RODO może prowadzić do nałożenia na firmę kar finansowych lub reputacyjnych. | Kar finansowe, reputacyjne straty, utrata zaufania klientów lub partnerów. | Niskie | Niskie | Unikanie - upewnienie się ze w systemie nie ma przetwarzanych DO.
Ryzyko operacyjne | Brak spójności danych | Brak spójności danych w systemie może prowadzić do niepoprawnych decyzji lub niedokładnych raportów, poprzez : - niska kondycje danych - niewlasciwie dobrane zrodla danych - nadmiarowosc danych - brak dopasowania danych do realizowanych procesow | Niedokładność danych, problemy z raportowaniem, błędne decyzje. | Średnie | Średni | Łagodzenie - staranne zarządzanie danymi i ich weryfikacja, stosowanie jednolitych procedur i formatów.
Ryzyko organizacyjne | Zmiany w źródłach wiedzy | Zmiany w źródłach danych mogą prowadzić do utraty spójności i jednolitości informacji w systemie. | Niejednoznaczność i brak spójności w informacjach, problemy z raportowaniem i analizą danych. | Niskie | Średni | Akceptacja - zaakceptowanie ryzyka i odpowiednie zarządzanie zmianami w źródłach danych w celu zminimalizowania wpływu ryzyka na projekt.
Ryzyko organizacyjne | Brak odpowiednich uprawnień | Brak odpowiednich uprawnień do systemu lub poszczególnych modułów może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do informacji. | Zagrożenie bezpieczeństwa, nieautoryzowany dostęp do informacji, potencjalna utrata poufnych danych lub informacji. | Średnie | Wysoki | Łagodzenie - odpowiednie zarządzanie uprawnieniami użytkowników, regularne przeglądy i aktualizacje uprawnień, kontrola dostępu.
Ryzyko projektowe | Niezdefiniowane cele | Nieokreślone cele projektu mogą prowadzić do braku kierunku i celu projektu, a także do niezadowolenia klienta. | Opóźnienia w projekcie, niezadowolenie klienta. | Średnie | Wysoki | Łagodzenie - próba minimalizacji wpływu ryzyka poprzez : - wprowadzenie zwinnych metodyk przy implementacji - przygotowanie alternatywnych planów i działań - przygotowanie roadmapy - czesty kontakt w wl. Biznesowym
Ryzyko projektowe | Zmiany wymagań | Zmiany wymagań klienta mogą prowadzić do opóźnień w projekcie oraz do wzrostu kosztów. | Opóźnienia w projekcie, zwiększenie kosztów. | Wysokie | Wysoki | Przeniesienie - przeniesienie odpowiedzialności za ryzyko na klienta lub na podwykonawcę, w celu zminimalizowania wpływu ryzyka na projekt.
Ryzyko projektowe | Nieodpowiednie zasoby | Nieodpowiednie zasoby, takie jak niedostateczny personel lub niewystarczająca infrastruktura, mogą prowadzić do opóźnień lub niedoskonałych wyników projektu. | Opóźnienia w projekcie, niższa jakość wyników projektu. | Wysokie | Wysoki | Unikanie - unikanie ryzyka poprzez wczesne wykrycie i przeciwdziałanie mu poprzez zmianę planów lub strategii projektu.
Ryzyko projektowe | Brak komunikacji | Brak komunikacji wewnątrz zespołu projektowego lub z klientem może prowadzić do błędów w zrozumieniu wymagań projektowych i opóźnień w projekcie. | Błędy i opóźnienia w projekcie. | Średnie | Wysoki | Łagodzenie - próba minimalizacji wpływu ryzyka poprzez : - zapewnienie jednego miejsca publikowania dokumentacji projektowej (Intranet) - trzymanie się standardow dokumentow - notatki ze spotkan - przeglad wykonanych prac i odniesienie do glownych celow
Ryzyko projektowe | Opóźnienia | Opóźnienia mogą wystąpić z różnych powodów, takich jak problemy z zasobami, nieprzewidywalne zdarzenia, brak decyzji, problemy technologiczne. | Opóźnienie w harmonogramie projektu, wzrost kosztów projektu, problemy związane z jakością projektu. | Wysokie | Wysoki | Unikanie - unikanie ryzyka poprzez : - wczesne wykrycie - przeciwdziałanie mu poprzez zmianę planów lub strategii projektu - zastosowanie zwinnych metodyk, podzial na sprinty, kamienie milowe
Ryzyko projektowe | Brak akceptacji | Brak akceptacji klienta lub użytkowników końcowych może prowadzić do problemów z przyjęciem projektu. | Niezadowolenie klienta lub użytkowników końcowych, opóźnienia w projekcie. | Średnie | Wysoki | Łagodzenie - próba minimalizacji wpływu ryzyka poprzez regularne oceny postępu projektu z klientem i użytkownikami końcowymi oraz dostosowanie projektu do ich wymagań.
Ryzyko technologiczne | Brak kompatybilności systemów | Nieprawidlowo dobrany zestaw produktow (Set) może prowadzić do problemów z integracją systemów lub realizacja glownych celow biznesowych, co może spowodować problemy z wydajnością lub funkcjonalnością. | Problemy z wydajnością lub funkcjonalnością systemu. | Średnie | Średni | Łagodzenie - próba minimalizacji wpływu ryzyka poprzez : - wczesne wykrycie na etapie wymagan systemowych i POC - testy punktowe i systemowe - automatyzacje testow wykorzystanie narzędzi i technologii, które pomogą w zintegrowaniu systemów.
Ryzyko technologiczne | Niekompatybilność | Niekompatybilność oprogramowania lub sprzętu może prowadzić do problemów z integracją lub wydajnością systemu. | Problemy z integracją lub wydajnością systemu. | Wysokie | Średni | Przeniesienie - przeniesienie odpowiedzialności za ryzyko na producentów oprogramowania w celu minimalizacji wpływu ryzyka na projekt.
Ryzyko technologiczne | Trudność w instalacji | Trudności w instalacji mogą prowadzić do opóźnień w wdrożeniu lub niepoprawnej konfiguracji systemu. | Opóźnienie w harmonogramie projektu, koszty naprawy lub reinstalacji systemu. | Średnie | Średni | Unikanie - unikanie ryzyka poprzez staranne planowanie, testowanie i weryfikacja konfiguracji systemu przed wdrożeniem.
Ryzyko technologiczne | Ataki hackerskie | Ataki hackerskie mogą prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do systemu oraz do utraty poufnych danych. | Zagrożenie bezpieczeństwa, utrata poufnych danych, przestój systemu. | Średnie | Wysoki | Łagodzenie - regularne testowanie i wdrażanie mechanizmów zabezpieczeń, jak firewall, antywirus czy IPS w celu minimalizacji ryzyka ataków hackerskich.

## Arkusz1
Koncepcja rozwiazania
| Biznes | Biznes | IT | IT | IT | Biznes
Dokument | Strategia | Polityka | Plan operacyjny | Procedury | Standardy | Regulaminy
Przykład | Strategia zarzadzania zasobami IT | Polityka zakupów oprogramowania | Plan operacyjny wdrożenia narzędzia SAM | procedura dodania nowej licencji | Zgodnosc z metodyka ITIL | Regulamin w zakresie kontroli i audytu oprogramowania
Zastosowanie | Cele i kierunki działania w zakresie zarządzania oprogramowaniem | Zasady i wymagania dot. zarządzania oprogramowaniem | konkretne kroki realizacji | konkretny sposób działania | Metodyki, standardy kodowania, standardy testowania | zasady i procedury wewnętrzne dla pracowników
Opis | długoterminowa wizja i cele organizacji. Okreslenie ogólnych kierunkow działań, które mają pomóc w osiagnieciu glownych celow w ciagu okreslonego czasu (kilku lat), służy jako punkt odniesienia dla pozostałych dokumentów w hierarchii | ogólne zasady i wytyczne, które mają być stosowane przez pracowników w różnych obszerach działalności. Polityka określa, jak organizacja podejmuje decyzje, jakie wartości są ważne dla organizacji | konkretne cele i działania, które organizacja zamierza osiągnąć w ciągu określonego okresu czasu (rok, kwartał). Plan operacyjny jest szczegółowym planem działań, które nalezy podjąć, aby osiągnąć cele biznesowe określone w strategii | kroki, które muszą zostać wykonane, aby wykonać określone zadanie lub proces. Są szczegółowym opisem działań, które muszą być wykonane w określonym porządku, aby osiągnąć pożądany rezultat. Ważne dla organizacji, ponieważ pomagają zapewnić spójność i jakość Procesów | określają wymagania jakościowe lub inne wymagania dotyczące produktów lub usług organizacji. Standardy mogą być używane do oceny i porównywania jakości produktów lub usług organizcji z innymi podmiotami na rynku | określają szczegółowe zasady i procedury dotyczące określonych działań lub procesów w organizacji. Ich głównym celem jest zapewnienie spójności i jednoznaczności działań oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów/naruszeń
Zespol do przeprowadzenia inwentaryzajci i aktywow
Model zarzadzania aktywami i standaryzacji
Poziom dzialania